Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Ново-Айдырлинская ООШ»

ПРИКАЗ

15.06. 2015                                                                № 70/3

О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

  - На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; приказа по Кваркенскому районному отделу образования  от 01.06.2015г. «О создании организационно- управленческих условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кваркенском районе.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ и закрепить ответственных специалистов за отдельными направлениями в 2015-2016 учебном году:

| Направление | ФИО ответственного лица | Должность ответственного лица |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение | Забудская Е.М. | директор |
| Методическое и аналитическое обеспечение | Исмурзина А.Б. | заместитель директора по УВР |
| Организационное обеспечение | Исмурзина А.Б. | заместитель директора по УВР |
| Финансово-экономическое обеспечение | Забудская Е.М. | директор |
| Материально-хозяйственное обеспечение | Забудская Е.М | директор |
| Информационное обеспечение | Мурзакаева А.Р., Макарова С.Ф., Валл Е.Е. | руководители ШМО |

- Заместителю директора по УВР Исмурзиной А.Б. в срок до 20.04.2015г организовать работу с коллективом по изучению следующих нормативных документов:

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

  - План действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 №ДЛ-5/-7вн;

  - Приказ  по Кваркенскому районному отделу образования  от 01.06.2015г. «О создании организационно- управленческих условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кваркенском районе.

- Заместителю директора по УВР Исмурзиной А.Б. обеспечить обсуждение проекта Плана-графика введения ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательном учреждении на производственном совещании в срок до 25.11. 2015г.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы 					Е.М.Забудская

Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Ново-Айдырлинская ООШ»

ПРИКАЗ

15.06. 2015                                                                № 70/4

«О создании организационно-управленческих условий

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования  обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)»

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря  2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», приказом Министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015_№ 01-21/956 «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  а также с целью  создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  приказа по Кваркенскому районному отделу образования  от 01.06.2015г. «О создании организационно- управленческих условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кваркенском районе

Приказываю

Утвердить:

1.1.План мероприятий  по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательной организации с 1 сентября 2016 года.

1.2. Состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ .

1.3. Принять к неукоснительному исполнению установленные Министерством образования Оренбургской области  этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

2.  Администрации школы

2.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ

2.2. Взять на контроль   вопросы  введения ФГОС ОВЗ, учитывать особенности поэтапного перехода  и реализации ФГОС ОВЗ.

2.3.  Обеспечить выполнение плана  мероприятий  по введению ФГОС ОВЗ

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы 					Е.М.Забудская

МАОУ «Ново-Айдырлинская ООШ»

План мероприятий  по введению и реализации ФГОС ОВЗ

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий районного отдела образования по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности ОУ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Июнь 2015 г. – май 2016 г. | Директор школы Забудская Е.М. |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ «Ново-Айдырлинская ООШ» | Август 2015 г. | Администрация школы |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август 2015 г. | Администрация школы |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в МАОУ «Ново-Айдырлинская ООШ» | Июль – август 2016г. | Администрация школы |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Июнь 2015г. | Администрация школы |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | Заместитель директора школы Исмурзина А.Б. |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Заместитель директора школы Исмурзина А.Б., учителя-предметники |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в школе | июнь, 2015г. | Администрация школы |
| 2.2. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Администрация школы |
| 2.3. | Организация функционирования системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август, 2015г. | Администрация школы |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Организация и обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015г. – декабрь 2016 г. | Директор школы Забудская Е.М. |
| 3.2. | Организация и проведение методических семинаров с руководителями ШМО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Администрация школы |
| 3.3. | Работа по обеспечению учебной литературой по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Директор школы Забудская Е.М., ответственный за работу библиотеки Уварова И.М. |
| 3.4. | Анализ профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ. | Август 2016г. | Администрация школы |
| 3.5. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | Директор школы Забудская Е.М. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательной организации в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Администрация школы |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт школы) | 2015-2016 годы | Директор школы Забудская Е.М., ответственный за работу сайта Гавриленко Н.А. |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | РОО, педагоги и руководители ОО |

МАОУ «Ново-Айдырлинская ООШ»

Состав

рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

| Забудская Елена Михайловна | - | руководитель рабочей группы, директор школы |
| --- | --- | --- |
| Исмурзина Алма Барлыковна | - | секретарь районной рабочей группы, заместитель директора по УВР |

Члены  рабочей группы:

| Мурзакаева Альбина Рязаповна | - | руководитель ШМО начальных классов |
| --- | --- | --- |
| Макарова Светлана Фёдоровна | - | руководитель ШМО классных руководителей |
| Валл Екатерина Евгеньевна | - | руководитель ШМО естественно-математического цикла |
| Гавриленко Наталья Анатольевна | - | ответственный за работу сайта |
| Уварова Ирина Михайловна | - | ответственный за работу библиотеки |